ГОДИШНА ПРОГРАМА

НА АКТИВНОСТИ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ  НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2026 ГОДИНА

Годишната програма за еднакви можности на Општина Демир Хисар претставува оперативен документ кој ги утврдува приоритетите, активностите и мерките за унапредување на родовата еднаквост и спречување на дискриминација на годишно ниво. Програмата ги опфаќа политиките и иницијативите насочени кон создавање услови за еднакво учество, статус, третман и пристап до права и ресурси за жените и мажите во сите сфери на општествениот живот. 

Еднаквоста меѓу жените и мажите е темелно човеково право и основна вредност на демократското уредување. За да биде ова право ефективно, неопходно е негово целосно интегрирање во политичката, економската, социјалната и културната сфера. Иако е постигнат значителен напредок, родовите нееднаквости и понатаму се присутни – во пристапот до ресурси, можности за вработување и заработка, здравствени услуги, како и во рамките на семејните односи и секојдневните општествени практики. Овие нееднаквости се резултат на длабоко вкоренети социјални стереотипи и модели на однесување кои влијаат врз позицијата на жените и мажите во општеството. 
Промовирање на родово – одговорни политики и буџетирање е предуслов за транспарентно, отчетно и инклузивно локално управување. Воспоставување еднакви можности е обврска на сите јавни и приватни субјекти и подразбира активно остранување на бариерите што ја ограничуваат целосната родова рамноправност. Родовата еднаквост е уставно начело во Република Северна Македонија и една од темелните вредности на Европската Унија, утврдена уште со Договорот од Рим (1957), кој го воведува принципот на еднаква плата за еднаква работа и поставува рамка за намалување на родовиот јаз. 

Оваа Годишна програма за 2026 година е изработена врз основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите и Национална стратегија за родова еднаквост 2022 – 2027, со цел унапредување на статусот на жените, континуиран развој на родовата рамноправност и зајакнување на механизмите за заштита од дискриминација. Во рамките на своите надлежности, единиците на локалната самоуправа имаат обврска да го применуваат принципот на еднакви можности, да преземаат основни и посебни мерки согласно членовите 5, 6 и 7 од Законот, да подготвуваат годишни планови за нивна реализација и да го интегрираат родовиот аспект во своите стратешки планови и буџети. 
Координаторот за еднакви можности и Комисијата за еднакви можности (КЕМ) имаа клучна улога во иницирањето, следењето и унапредувањето на мерките за родова еднаквост на локално ниво преку соработка со институциите, организациите и заедницата.

Со цел континуирано подобрување на положбата на жената во сите сфери на општественото живеење и заштита и спречување на дискриминација на територијата на Општина Демир Хисар, планирани се следните активности во 2026 година:

| Конкретни цели | Предвидени мерки и активности | Временска рамка | Индикатори | Одговорни за спроведување | Буџет (ден.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибирање на родово – разделени податоци | Јануари – декември 2026 | - Изготвен 1 документ со родово-разделени податоци со: -број на жени/мажи вработени по позиции во училишта; -број на жени/мажи вработени по позиции во Општина; - број на жени/мажи вработени по позиции во Јавно комунално претпријатие; -број на жени/мажи управители во фирми | Координатор за еднакви можности | Нема буџетски импликации (ќе се спроведе од страна на Координаторот и општинските служби) |
| 2. Економско јакнење на жените Зголемување на вработеноста на жените | Организирање на обуки за јакнење на самодовербата на невработените жени и промоција на мерки за вработување и сопствен бизнис (2. обуки) Едукација и помош при аплицирање и доставување на документација за регистрирање на жени – земјоделки Едукација и поддршка за аплицирање и искористување на Ипард програми за жени земјоделки. Организирање на гастрономски саем на производи на жени од општината. | Јуни – декември, 2026 година | - најмалку 50 жени обучени за јакнење на самодовербата (списоци на учеснички и добитнички на сертификати);- најмалку 50 жени информирани з мерките за државата за вработување и започнување бизнис (списоци на учеснички); - број на започнати бизниси и на вработени жени со мерките; -најмалку 50 жени едуцирани за регистрирање како земјоделки; - најмалку 50 жени поддржани за аплицирање за ИПАРД; - број на жени учеснички на саемот | Општина, КЕМ, Координатор за еднакви можности АВРМ, Канцеларија на АПРЗ | 20.000,00 |
| 3. Унапредување на здравјето на мажите и жените во однос на малигните заболувања | Спроведување здравствена едукација за рано откривање на малигни заболувања (2. трибини) Одбележување на месец октомври – месе на рак на дојка | Октомври и ноември, 2026 година | -Спроведени најмалки 2 предавање за 50 жени и 50 мажи (2 посебни трибини); -за 20% зголемен степен на знаење за сопственото здравје; -број на контролни прегледи од мажи и жении; -број на опфатени жени со помагала | Општина, КЕМ, Координатор за еднакви можности Граѓански организации ОО Црвен крст, Демир Хисар ЈЗУ Здравствен дом, Демир Хисар | 10.000,00 |
| 3. Поддршка на еднородителски семејства 4.Намалување, превенција и заштита од родово-базирано насилство, семејно насилство и други облици на насилство, како и заштита на жртвите | Обезбедување училиштен прибор за деца од еднородителски семејства Обезбедување бесплатни факултативни активности за деца од еднородителски семејства (членарина во библиотека, играорна, спорт и др.) Спроведување обуки со ученици од средното училиште за зајакнување на капацитетите за препознавање и подигање на свеста на родово базирани насилство (особено во интернет просторот) Организирање на средба со претставници од советувалиште за помош на лица жртви од семејно насилство Одбележување на светската кампања: „16 дена активизам против родово – базирано насилствоˮ, преку кампања на социјалните медиуми, поставување на Билборд во општината и информативни печатени материјали. Организирање едукативни работилници за деца од повисоките класови во средното училиште на тема сексуално образование, заштита од преносливи болести и несакана бременост. | 2026 година јануари – јуни и октомври – декември за обуките за ученици, 2026 година 26 ноември - 16 декември, 2026 година за кампањата | -број на деца опфатени со мерките -најмалку 50 ученици (момчиња и девојчиња) обучени за препознавање на родово базираното (сајбер) насилство -за 20% зголемено знаење за препознавање на родово базираното насилство (сајбер) насилство -најмалку 50 ученици (момчиња и девојчиња) информирани и едуцирани за сексуално образование, заштита од преносливи болести и несакана бременост. -најмалку 1.000 лица опфатени со онлајн кампањата -за 20% зголемено знаење за теми од сексуално образование. | Општина, КЕМ Координатор за еднакви можности Центар за социјални работи Општината во соработка со НВО и училиштата | 15.000,00 15.000,00 |

Вкупно 60.000,00 ден.

Бр.17-1207/22

23.12.2025

Изработил:                                                                                                        Совет на Општина Демир Хисар

Даниел Станојоски, помлад референт                                                                         Претседател

Координатор за еднакви можности	           Никола Дранговски

Општина Демир Хисар

_______________________                                                                                         ________________________

ДЕКЕМВРИ, 2025

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР